# Příkazní smlouva

na výkon funkce správce stavby

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy o dotaci:

Název veřejné zakázky:

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM SPRÁVCE STAVBY

Článek 1

Smluvní strany

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř

Se sídlem:		Trčků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ 00267538

Zastoupeno:		Ing. Ondřej Kozub, starosta města

Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města

Email:			pesout@chotebor.cz

Tel:			569 641 152

(dále jen „příkazce“)

a

........................................doplní účastník řízení

Se sídlem:		doplní účastník řízení

Zastoupený:		doplní účastník řízení

Ve věcech smluvních:	doplní účastník řízení

Ve věcech technických:	doplní účastník řízení

Tel.:			doplní účastník řízení

IČO:			doplní účastník řízení

DIČ:			doplní účastník řízení

Bankovní spojení:	doplní účastník řízení

Číslo účtu:		doplní účastník řízení

Zápis v obchod. rejstříku: doplní účastník řízení

(dále jen „příkazník“)

Článek 2

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet výkon funkce týmu správce stavby (dále jen „správce“) na Stavbě Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři dle Smlouvy o dílo na tuto stavbu a v souladu s podmínkami FIDIC Red book.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

Správce stavby plnění vykoná v rozsahu povinností/odborností týmu složeného z:

- Vedoucí týmu neboli Správce stavby

- Asistenta pro claim management a časové řízení

- Asistent pro kontrolu a administraci variací

Příkazník bere na vědomí, že na Stavbě bude působit ještě další tým, a to Tým technického dozoru stavby ve složení odborností Vedoucí týmu, Asistent pro kontrolu kvality, Asistent pro kontrolu, smlouva FIDIC, Asistent pro kontrolu nákladů, Asistent pro kontrolu – technické zařízení budov a Koordinátor BOZP. Příkazník se zavazuje svoji činnost koordinovat s tímto týmem. Vedoucí týmu správce stavby je týmu TDS v rámci této koordinace nadřízený.

Rozsah práv a povinností správce stavby se řídí v tomto pořadí závaznosti:

- touto příkazní smlouvou

- smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby

- Metodikou pro tým správce stavby Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, prozatimní verze 2018.

Předmětem plnění je zejména následující:

- Řízení stavby na základě smluvních podmínek FIDIC vč. spolupráce mezi týmem správce stavby a technických dozorů stavby. Správce stavby působí jako nezávislá autorita mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem). V případě sporu či neshody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází správce stavby k dohodě mezi oběma stranami, popřípadě určení. Výkon činnosti správce stavby je vykonáván na základě obchodních podmínek na bázi FIDIC, vč. přípravy zprávy pro účely financování projektu. Provádět kontrolu dodržování podmínek správních rozhodnutí a smluv vztahujících se ke Stavbě po celou dobu výstavby.

- Administrace nároků zhotovitele vznesených dle VOP/ZOP. Řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo založené na vzorových smluvních podmínkách FIDIC. Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědí Objednatele na dopisy Zhotovitele. Návrhy pokynů správce stavby k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce stavby ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.

- Analýza a posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení

- Spolupráce s objednatelem při projednávání Variací, včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla ve smyslu podmínek FIDIC. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací).

- Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem stavby a upozornění Správce stavby na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla.

Minimální celková osobní účast členů týmu příkazce na stavbě se sjednává v rozsahu 56 člověkohodin měsíčně. Shora uvedená povinnost platí pouze v období, kdy práce zhotovitele na stavbě skutečně probíhají.

Článek 4

Čas plnění

  - Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Příkazník ukončí svoji činnost kolaudací díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

  - Předpokládaný termín realizace Stavby je od 12/2024 do 12/2025

Článek 5

Odměna příkazníka, platební podmínky

  - Odměna příkazníka za výkon všech povinností dle této smlouvy a za celou dobu plnění činí:

Cena bez DPH  	   		  Kč

DPH (21 %)	  			  Kč

Cena celkem vč. DPH		  Kč

(Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem	   			  Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V případě, že se příkazník v průběhu plnění této smlouvy stane plátcem DPH, je sjednaná cena za uskutečnění činností podle této smlouvy považována za cenu s DPH.

  - Nabídnutá cena se vztahuje na předpokládanou dobu trvání stavby – (15 měsíců od protokolárního předání staveniště), na období pro zajištění odstranění případných vad a nedodělků, zajištění kolaudace 4 měsíce od předání a převzetí díla. V případě změny (prodloužení) termínu realizace stavby lze odměnu příkazníka upravit poměrnou částkou, která bude vycházet z této smlouvy. Cena bude upravena formou dodatku k této smlouvě. Částka, o kterou bude navýšena cena díla, bude vypočtena takto:

- za dobu trvání stavby (provádění samotných stavebních prací) – ((odměna x 0,6) / počet celých týdnů od uzavření této smlouvy do ……) x počet týdnů prodloužení akce,

- za dobu odstraňování vad a nedodělků - ((odměna x 0,3) / počet celých týdnů od uzavření této smlouvy do ……) x počet týdnů prodloužení akce

Zhotovitel však v případě prodloužení termínu realizace akce nemá nárok na úhradu odměny za týdny prodlouženého trvání akce, po které zhotovitel nevykonal žádné práce.

  - V případě předčasného ukončení smlouvy má příkazník nárok na poměrnou část dohodnuté ceny v poměru doby trvání této smlouvy k délce doby od nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna může být upravena (zvýšena) dodatkem k této smlouvě. Na nerealizované práce (méněpráce) se dodatek ke smlouvě neuzavírá.

  - V odměně podle bodu 5.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka včetně nákladů na cestu do místa plnění. Příkazník nemá nárok na úhradu zálohy.

  - Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období. Výše fakturované částky bude vypočtena takto: příkazník každý měsíc vyfakturuje částku určenou jako podíl celkové dohodnuté odměny k počtu měsíců předpokládané doby akce. Počet měsíců se zaokrouhlí pro potřeby tohoto výpočtu nahoru na celé měsíce. Takto bude fakturováno až do 90 % celkové dohodnuté odměny. Zbylá část odměny bude vyfakturovaná po ukončení činnosti příkazníka. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název dle Článek 2 této smlouvy dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické.

  - Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení příkazci.

  - Všechny faktury včetně příloh budou příkazci doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz a to do dvou dnů od jejich vystavení.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Pokud příkazník nebude činnost vykonávat osobně, je povinen zajistit, aby osoby, prostřednictvím kterých ji vykonává, měly potřebnou měly potřebnou kvalifikaci a praxi pro ně stanovenou v zadávací dokumentaci na realizaci zakázky dle této smlouvy. Kvalifikaci a praxi těchto osob je příkazní povinen prokázat.

  - Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.

  - Příkazník je povinen být po celou dobu provádění pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu funkce technického dozoru s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč. Příkazce má právo požadovat prokázání existence tohoto pojištění, a to i opakovaně.

Článek 7

Smluvní pokuta

  - V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci ve výši 3.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 6.000 Kč.

  - Za každý případ porušení povinností příkazníka dle čl. 6.1.smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Maximální výše této smluvní pokuty za jeden den činí částku 
6.000 Kč.

  - Za každou nedodrženou minimální člověkohodinu osobní účasti člena týmu příkazníka na stavbě dle čl. 3 této smlouvy má příkazce právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 600,- Kč.

  - V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

  - Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Článek 8

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

  - Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to s okamžitou účinností.

  - Vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

  - Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

  - Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřípustná.

V Chotěboři dne ……	V .................... dne ……

za příkazce:	za příkazníka:

Přílohy:  cenová nabídka,

Příloha k příkazní smlouvě na výkon funkce správce stavby

Cenová nabídka:

Název veřejné zakázky:

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ LETNÍHO STADIONU V CHOTĚBOŘI, TÝM SPRÁVCE STAVBY

Kontaktní údaje:

………………………………………………………………

Se sídlem:	………………………………………………………………

………………………………………………………………				………………………………………………………………

IČO:	………………………………………………………………

DIČ:	………………………………………………………………

Zastoupený: …………………………………………………………….

Telefon:	………………………………………………………………

Email:	………………………………………………………………

V ceně jsou zahrnuty všechny požadavky na výkon povinností příkazníka, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě, a které jsou podmíněné pro řádné plnění funkce s výsledkem dokončení samotné stavby, která je předmětem plnění.

Předpokládaná délka výstavby 	15 měsíců,

Cena bez DPH		………….. Kč

DPH 21 %	………….. Kč

Cena vč. DPH	………….. Kč

(Vyplní pouze plátce DPH)

Cena celkem	   				………….. Kč

(Vyplní pouze neplátce DPH)

V………………..dne…………………

………………………………..

Podpis odpovědné osoby